|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № работы | Содержание работы | Непосредственно предшествующая работа | Время выполнения (дней) (1 день - 8 часов) |
| 1. | Разработка электронного сборника статей для научно-практической конференции студентов колледжа | - | 14 |
| 1.1 | Анализ потребностей: | - | 1 |
| 1.1.1 | Сбор информации от заказчика. | - | 0.5 |
| 1.1.2 | Определение и утверждение технических и функциональных характеристик электронного сборника. | 1.1.1 | 0.5 |
| 1.2 | Планирование и проектирование: | 1.1 | 1 |
| 1.2.1 | Выбор подходящей технологии разработки. | 1.1 | 0.5 |
| 1.2.2 | Разработка и утверждение технического задания (ТЗ) на основе полученных требований. | 1.2.1 | 0.5 |
| 1.3 | Разработка: | 1.2.2 | 6 |
| 1.3.1 | Создание дизайна электронного сборника статей. | 1.2.3 | 2 |
| 1.3.2 | Разработка функционала для загрузки и управления статьями. | 1.3 | 2 |
| 1.3.3 | Обеспечение адаптивности и кросс-браузерной совместимости электронного сборника. | 1.3.1 | 2 |
| 1.4 | Тестирование: | 1.3.2 | 1 |
| 1.4.1 | Тестирование электронного сборника на наличие ошибок и неполадок. | 1.3.3 | 0.5 |
| 1.4.2 | Проверка работоспособности в нескольких браузерах и на различных устройствах. | 1.4 | 0.5 |
| 1.5 | Внедрение: | 1.4.1 | 1 |
| 1.5.1 | Размещение электронного сборника на сервере колледжа. | 1.4.2 | 1 |
| 1.6 | Обратная связь и корректировка: | 1.5 | 1 |
| 1.6.1 | Внесение необходимых изменений и улучшения на основе обратной связи. | 1.5.1 | 1 |
| 1.7 | Завершение проекта: | 1.6 | 1 |
| 1.7.1 | Передача сборника заказчику и завершение проекта. | 1.6.1 | 1 |